## 6月人力安排
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 产品经理 | 后端开发 | 前端开发 | 数据分析 | 备注
研发项目 | 1 | 研发项目 | 绿能云平台 | 李国秀 | 王智、姚楷炫、张俊龙、占权超、周靖 | 叶尚鑫、韦泉助（首页3D） | 覃明文
| 2 |  | 信阳智慧能源指挥调度中心 |  |  |  |  | 暂缓
| 3 |  | 云集控系统 | 黄钊 | 王思威、祁心怡、黄国庆 | 刘美坤
| 4 |  | 风功率预测系统 | 刘贞贞 | 张洪鑫 | 刘美坤 | 刘贞贞、覃明文、周晓玲 | 7月开发软件、模型
科研项目 | 11 |  | 海上导管架 | 刘涛 |  | 叶尚鑫 | 汤蔚、待定 | 7月开始写软著
交付项目 | 5 | 交付项目 | 广西项目 | 张若愚 | 王毅龙、曹元昊、林师昌、李斌斌 | 韦汉辉、韦泉助(7月结束) | 汤蔚、周晓玲、沙晨宇 | 7月中期评审，9月结题
| 6 |  | 瓜州项目 |  |  | 韦汉辉（已完成） | 覃明文、汤蔚、周晓玲 | 7月底完成开发
| 7 |  | 大唐内蒙学田地、达日罕 |  |  | 韦汉辉（未开始） | 汤蔚、 | 8月交付
| 8 |  | 沙扒项目 |  |  | 韦汉辉（未开始） | 待定 | 7月开始开发
| 9 |  | 霍林河5期 | 许会璞 | 王智、王毅龙、曹元昊、林师昌、李斌斌 | 韦泉助 | 待定 | 7月开始开发
| 10 |  | 阿巴嘎旗 |  |  |  |  | 维护阶段，暂无任务
|  | 其他项目 | 中控2.0 |  |  | 叶尚鑫（每周2~3天）
|  |  | 杆塔倾斜系统 |  |  | 韦汉辉、7月完成
|  |  | 官网 |  |  | 韦汉辉

## 9月人力安排
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 计划结束时间 | PM | 后端开发 | 前端开发 | 数据分析 | 备注
研发项目 | 1 | 研发项目 | 绿能云平台 | 2023-12-31 | 李国秀 | 王智、周靖（大数据，AI平台后端开发） | 叶尚鑫
|  |  | 园区能碳智慧管控平台 | 2023-03-31 | 李国秀 | 姚楷炫、占权超 | 黄炜鹏
|  |  | CS版集控系统 | 2023-06-30 | 黄钊 | 工程技术部 | 黄炜鹏（12月开始）
| 3 |  | 云集控系统 | 2023-06-30 | 黄钊 | 王思威、祁心怡、代德国 | 刘美坤（23年6月结束）
| 4 |  | 风功率预测系统 | 2023-04-30 | 刘贞贞
科研项目 | 11 |  | 海上导管架 | 2023-12-31 | 张若愚 | 未开始
交付项目 | 5 | 交付项目 | 广西项目 | 2022-12-31 |  | 林师昌、曹元昊 | 韦汉辉
| 6 |  | 瓜州项目 | 2022-12-31 | 黄钊 | 王毅龙（问题少） | 韦汉辉（APP，12月初完成）、韦泉助（PC端）
| 7 |  | 大唐内蒙学田地、达日罕 | 2022-12-31 | 张若愚 | 曹元昊 | 韦汉辉（手环对接1~2天）
| 8 |  | 沙扒项目 | 2022-12-31 | 张若愚 | 王毅龙、张俊龙+占权超（接口联调） | 韦汉辉、黄炜鹏、韦泉助（首页、海图3D）、刘美坤（APP接口对接）
| 9 |  | 霍林河5期 | 2022-03-31 | 许会璞 | 王毅龙、张磊、曹元昊、曾通 | 韦泉助、刘美坤（APP 12月上旬一周）
|  |  | 开鲁能效结构 | 2023-03-31 | 张若愚 | 张俊龙、张洪鑫（优化功能） | 韦汉辉
|  |  | 大唐可再生院叶片声音监测、 发电量智能提升 | 2023-05-30 | 王思威
|  |  | 霍林河200MW灵活性改造 | 待定 | 许会璞
|  | 其他项目 | 中控2.0_工程技术部 | 待定 | 李魁煬 |  | 叶尚鑫

## Sheet2
分组 | 成员 | 岗位
| 张瑞光 | 部长
数据分析组 | 覃明文 | 组长
刘贞贞
周晓玲
汤蔚
沙晨宇
后端开发组 | 王智 | 组长
王思威
周靖
王毅龙
张俊龙
姚楷炫
占权超
曹元昊
代德国
林师昌
祁心怡
张洪鑫
张磊
共享资源组 | 韦汉辉 | 组长
刘美坤
黄炜鹏
韦泉助
叶尚鑫
王菲菲
于源政
张琳
张艳杰
钟荣发
产品组 | 黄钊
李国秀
许会璞
张若愚