## Slide 1
风电数据资源中心&量云
实施人员统计2021.4.19-30
MINGYANG SMART ENERGY GROUP CO., Ltd.
明阳智慧能源集团股份公司

## Slide 2
一、界面展示
序号 | 优先级 | 职称 | 所属部门 | 项目经理 | 项目状态 |  | 时间进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | A | A项目 | 涉网技术 | 肖平平 | 超期 | 计划 | 采购 |  | 实施 |  | 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | A员工 |  | B员工 |  | C员工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 执行 | 采购 |  |  | 实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | A员工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B员工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | C | B项目 | 涉网技术 | 肖平平 | 挂起 | 计划 |  | 开发 |  | 测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | C员工 |  | A员工 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 执行 |  |  |  | 检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | B员工 |  | A员工 | c员工 | d员工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
一、实现功能：
超两周在同一项目的人员 | 序号 | 项目名称 | 人员 | 作业日期 | 天数 | 未来两周要执行项目个数
 | 1 | A项目 | 王海存 | 4,16—27 | 14天 | 
 | 2 | 兴化湾二期项目监控问题处理 | 连浩， | 4.24-29 | 6天 | 
 | 3 | 吉林大安舍力风电场监控系统及一次调频采购合同 | 高翯翯 | 4.24-30 | 7天 | 
 | 4 | 大北山项目监控程序更新 | 王斌 | 4.24-30 | 7天 | 
 | 5 | 山东华润胶州项目监控系统问题处理 | 吴梓颖， | 4.19-26 | 8天 | 
 | 6 | 后湖项目陆上集控中心上电调试 | 谢向明 | 4,6-30 | 32天 | 
 | 7 | 国电右玉高家堡监控系统改造 | 尤兴平 | 4.19-30 | 12天 | 
 | 8 | 华电徐闻下桥后备电源调试 | 张庚 | 4.5—26 | 23天 | 
 | 9 | 池州东至项目监控问题处理 | 王斌 | 4.18-23 | 6天 | 
 | 10 | 湖北敖家山预警实施项目 | 王海存 | 4.16-20 | 5天 | 
1.结合输入数据可视化显示项目进度状态；预警项目超期风险，
2、可后台输入修改项目任务、人员、时间和时间人员限制等数据，系统自动计算工期等，发出预警项目超期风险，或者人员分配项目任务个数过多预警。可体现在看板上。
3、设置输入输出权限、相应的人可做哪些数据录入 ，和导出
3、可进行选择对象调取导出想要的相应数据，例如选择调取以下数据源导出表格

## Slide 4
Thank You