## Slide 1
演示系统立项汇报材料
汇报人：许会璞

## Slide 2
Contents Page
目录页
01 项目可行性和必要性
02 项目规划
1.1 项目简介
1.2 商业模式
1.3 市场分析
1.4 投资估算及收益分析
1.5 分析总结
2.1 产品框架
2.2 项目交付物
2.3 技术要求
2.4 里程碑节点
2.5 团队规划
03 项目风险分析
3.1风险分析
Notes: 基本信息填写要求
1.个人简历（姓名、年龄、毕业院校、工作履历等）
2.明阳工作基本信息介绍(工作岗位、绩效、重大贡献等）
3.其他对竞聘岗位关联信息介绍（证书、荣誉、奖章等）

## Slide 3
Contents Page
目录页
01 项目可行性和必要性
1.1 项目简介
1.2 商业模式
1.3 市场分析
1.4 投资估算及收益分析
1.5 分析总结
Notes: 基本信息填写要求
1.个人简历（姓名、年龄、毕业院校、工作履历等）
2.明阳工作基本信息介绍(工作岗位、绩效、重大贡献等）
3.其他对竞聘岗位关联信息介绍（证书、荣誉、奖章等）

## Slide 4
目 录
项目简介
基于公司业务推广方面对于产品演示系统的迫切需求，本项目主要开发一套WEB端演示系统，聚合公司内部多个业务项目，实现无缝切换演示功能。

## Slide 5
目 录
市场分析
经过初步调研，市场上公开可查询的项目并不是很多。
主要以两个方式展现：
服务商的官网产品静态展示，包括软件介绍，功能特点等。 例如（Envision，杭州中恒云能源等）；
软件提供演示模式，例如（风脉能源的测风数据管理系统）；
缺点：
1，仅提供静态图文说明，用户无法深入体验软件功能和特点；
2，项目单一，非项目聚合类演示系统平台；

## Slide 6
目 录
投资估算及收益分析——盈利模式
该项目作为公司内部项目，不具备直接产生项目收益的属性，主要作为公司内部的效率提升工具来体现价值；
主要优点：
提供一套可靠、高效的演示系统的解决方案；
为业务人员提供多维度，多种类的项目演示支持服务；
为技术人员提供项目查看和学习的途径；
避免存在客户数据泄密等潜在风险；
有效应对突发事件（例如，临时给政府，媒体等展示项目成果等场景）；

## Slide 7
目 录
投资估算及收益分析——收益&支出
表格说明：
该项目属于公司内部工具类项目，不具有产生直接收益的能力，故收入项均为零；
人力成本约为6万，成员至少三人，周期2个月（1万/人/月）；
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年
收入预测 |  |  | 
收入预测 | 0 | 0 | 0
收入合计 | 0 | 0 | 0
成本预测 |  |  | 
人力成本 | 6万 | 0 | 0
技术研发及维护费 | 0 | 0 | 0
管理运营费用分摊 | 0 | 0 | 0
成本合计 | 6万 | 0 | 0

## Slide 8
目 录
分析总结
项目实施的必要性
该项目对于公司的价值显而易见：
1，作为工具类项目，在提升公司内部工作效率方面有明显的改善；
2，作为专门的演示系统平台，对客户的体验有着显著改善；
该项目具有较强的统一性，便利性和专业性。
项目实施的可行性
技术可行性：该项目的技术架构和难度都在公司的技术范围内；
业务可行性：公司业务方面需求明显，业务人员使用易于上手，学习成本低；
成本可行性：项目的成本低，周期短。所需技术人员至少3人（前端+后端+UI），开发周期2个月以内。

## Slide 9
Contents Page
目录页
02 项目规划
2.1 产品框架
2.2 项目交付物
2.3 技术指标
2.4 里程碑节点
2.5 团队规划
Notes: 基本信息填写要求
1.个人简历（姓名、年龄、毕业院校、工作履历等）
2.明阳工作基本信息介绍(工作岗位、绩效、重大贡献等）
3.其他对竞聘岗位关联信息介绍（证书、荣誉、奖章等）

## Slide 10
目 录
产品框架

## Slide 11
目 录
项目交付物
使用说明一份
API接口文档一份
软件著作一份
演示系统一套

## Slide 12
目 录
技术指标
功能：实现项目分类，检索，业务和功能介绍，项目演示，添加，编辑，删除等功能；
性能： 系统运行保证稳定，页面加载速度快，页面交互功能无bug等；
可靠性：系统不出现重大事故，如页面假死，内存、CPU暴涨等问题；

## Slide 13
目 录
里程碑节点
预计最早，下周可以开始开发：
2021/05/24 - 2021/05/29: 完成前端框架选择，静态页面开发，UI界面效果开发，API接口开发（登陆、增删改查等）；
2021/05/31 - 2021/06/04: 完成数据句接口对接工作（登录，增删改查）， UI修改工作，部分已存在模拟数据的项目（电力现货交易辅助决策平台）导入演示系统；
2021/06/07 - 2021/06/11: 对演示系统进行测试，完成使用说明，API文档，软著等工作；
2021/06/15 - 2021/07/15: 逐步完成公司其他立项项目（大约17个左右）的模拟数据改造，接入演示系统；
2021/07/15： 结项

## Slide 14
目 录
团队规划
备注：
1，项目经理角色和和前端工程师角色我来负责，实际团队人数至少为3人；
2，项目可能会涉及其他开发人员，以实际情况为准；
序号 | 岗位名称 | 人员编制 | 岗位职责
1 | 项目经理 | 1人 | 负责整个项目的推进，协调和把控；
2 | 前端工程师 | 1人 | 负责演示系统的页面开发、数据渲染和性能优化；
3 | 后端工程师 | 1人 | 负责API接口的开发；
4 | UI工程师 | 1人 | 负责系统界面的美化；

## Slide 15
Contents Page
目录页
03 项目风险分析
3.1风险分析
Notes: 基本信息填写要求
1.个人简历（姓名、年龄、毕业院校、工作履历等）
2.明阳工作基本信息介绍(工作岗位、绩效、重大贡献等）
3.其他对竞聘岗位关联信息介绍（证书、荣誉、奖章等）

## Slide 16
目 录
风险分析
该项目可能遇到的潜在风险：
1.项目实施：
公司内部项目繁多（约18个左右），逐个项目改造可能会遇到时间周期延长等问题，可能需要相关开发人员的配合；
解决办法：分阶段改造公司项目。
第一阶段：将已存在的模拟数据的项目率先接入演示系统；
第二阶段：优先改造我负责的项目，接入演示系统；
第三阶段：协助其他项目的开发人员，改造项目接入演示系统；
2.研发：开发人员会有其他工作，可能会导致本项目进度受影响。
解决办法: 了解团队人员目前工作任务，合理分配任务，并设定时间节点，及时汇报项目进展。

## Slide 17
Thank You