## Slide 1
风机在线诊断云平台立项汇报材料
汇报人：贺子光

## Slide 2
Contents Page
目录页
01 项目可行性和必要性
02 项目规划
1.1 项目简介
1.2 商业模式
1.3 市场分析
1.4 投资估算及收益分析
1.5 分析总结
2.1 产品框架
2.2 项目交付物
2.3 技术要求
2.4 里程碑节点
2.5 团队规划
03 项目风险分析
3.1风险分析
Notes: 基本信息填写要求
1.个人简历（姓名、年龄、毕业院校、工作履历等）
2.明阳工作基本信息介绍(工作岗位、绩效、重大贡献等）
3.其他对竞聘岗位关联信息介绍（证书、荣誉、奖章等）

## Slide 3
Contents Page
目录页
01 项目可行性和必要性
1.1 项目简介
1.2 商业模式
1.3 市场分析
1.4 投资估算及收益分析
1.5 分析总结
Notes: 基本信息填写要求
1.个人简历（姓名、年龄、毕业院校、工作履历等）
2.明阳工作基本信息介绍(工作岗位、绩效、重大贡献等）
3.其他对竞聘岗位关联信息介绍（证书、荣誉、奖章等）

## Slide 4
目 录
项目简介
项目背景：
明阳目前已出质保的80+风场中，有60+风场监控系统为旧监控系统。
这些风场的监控改造的商机很大，为了能抓住此商机并占据市场优势，开发监控系统产品的增值服务，顺应客户旧监控系统改造的需求并提升产品优势，增加监控系统改造订单。
同时，也可根据发现的机组问题，引导用户开展机组问题有偿整改。
目标客户：
已出质保的安装旧监控系统的风场
核心目标：
1、提升监控系统产品竞争力
2、发掘业主真实需求

## Slide 5
目 录
项目简介
业务流程：机组在线分析

## Slide 6
目 录
项目简介
分析报告

## Slide 7
目 录
商业模式
免费体验
1，对于购买新监控系统可以免费体验机组健康诊断服务。
2，仅限于已出质保风场。

## Slide 8
目 录
市场分析
对于已出质保的风电场，监控系统都是比较老的版本。随着近些年软件技术的提升，新版监控系统功能更强大、系统更稳定。但目前市场上存在着很多监控系统，在线诊断云平台的出现，将提升量云监控系统的产品竞争力。
风电场收益取决于风机在20年~25年全寿命周期内给投资者所创造的价值，但风机质保期通常只有5年。若要风机能够实现利益最大化，业主必须在运维方面加大投入。我们虽然作为主机厂家，但对于风场现场复杂的环境，也很难真正的了解某个具体客户的真实需求。我们需要一个了解用户需求的一个通道。
通过与监控系统绑定的方式，一方面增强监控系统的产品竞争力，成就了监控系统；另一方面，也是为在线诊断云平台提供了稳定可靠的测试用户，通过这些用户的使用和反馈能够快速了解需求，迭代产品。

## Slide 9
目 录
投资估算及收益分析——盈利模式
针对该项目的两个主要目的：
1，提升监控系统的竞争力：
若由该项目带来监控系统订单的增加，以监控系统升级改造40-50w每套为例，每年只要实现多售出一两套，基本就可实现50W左右的收益。
2，发掘风场真实需求：
根据用户上传的数据分析计算得到的分析结果，能够知道风场现场遇到怎样的问题，则可以根据问题开发对应产品或提供对应收费服务，该块收益暂无法评估。

## Slide 10
目 录
投资估算及收益分析——收益&支出
2020-2021年计划处于研发+试运行阶段
计划从2022年能够依靠该项目实现监控系统的订单增长
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年
收入预测 |  |  | 
收入合计 | 0 | 0 | 50
成本预测 |  |  | 
营销费用 | 0 | 1万 | 2万
硬件（服务器） | 0 | 2万 | 5万
人力成本 | 5万 （50人/天） | 20万 （200人/天） | 5万 （50人/天）
管理运营费用分摊 | 0 | 0 | 0
成本合计 | 5万 | 23万 | 12万

## Slide 11
目 录
分析总结
项目实施的必要性
战略意义:
  随着时间的推移，在未来几年内，已出质保的风场数量越来越多，这些风场的监控改造的商机很大，通过推广该增值服务，能够提升监控系统竞争力，提升产品优势，为监控改造增加更多订单。
  运维后市场是一块很大的蛋糕。但是作为主机厂家，我们没有风电场运营的一手数据，很难知道在整个运维后市场中业主的痛点是什么。只有发现问题，才能解决问题。
  公司目前的智慧风场、集控系统项目，包含了大数据健康预警模块的功能，但这两个重量级产品对用户的来说门槛是很高的，在线诊断云平台以一种更“廉价”的方式让业主来体验“更高端”的服务，定价差异化，扩充产品线。
项目实施的可行性
技术可行性：
  对于整体项目而言，实现的核心在于机组分析模型分析得到诊断结果，目前数据分析组已经能够实现明阳双馈机组的全机型模型覆盖，技术上具备可行性。
经济可行性：
  项目的前期投入成本以人员成本为主，服务器采用租用云服务器的模式，直接投入成本较少。

## Slide 12
Contents Page
目录页
02 项目规划
2.1 产品框架
2.2 项目交付物
2.3 技术指标
2.4 里程碑节点
2.5 团队规划
Notes: 基本信息填写要求
1.个人简历（姓名、年龄、毕业院校、工作履历等）
2.明阳工作基本信息介绍(工作岗位、绩效、重大贡献等）
3.其他对竞聘岗位关联信息介绍（证书、荣誉、奖章等）

## Slide 13
目 录
产品框架

## Slide 14
目 录
项目交付物
1、产品设计文档、开发计划文档、产品使用手册、产品部署手册
2、风机在线诊断云平台系统软件一套

## Slide 15
目 录
技术指标
模块 | 功能及技术指标
数据接收模块 | 接收用户上传的数据。 数据传输安全策略。 解析数据包并落地。
数据分析模块 | 支持风场KPI指标计算 支持对上传数据进行分析，给出诊断结果和处理建议
后台管理系统 | 采用B/S架构，分角色的权限管理 支持文件断点续传 对分析计算程序进行调度 报告文件自动化导出 支持在线处理报告

## Slide 16
目 录
里程碑节点
阶段 | 工作内容 | 完成时间点
需求分析 | 完成系统功能需求分析 | 2020/12/15
软件设计 | 完成系统流程设计，架构设计，数据库设计，UI设计等 | 2021/1/10
软件开发 | 1、对接监控系统，实现数据手动上传和自动上传得数据接收和数据解析功能。 2，完成数据分析功能 3，完成后台管理功能，包括用户管理，权限管理，数据断点续传，报告自动生成，通知查看功能等 | 2021/3/31
系统上云测试 | 将系统部署在云上，进行数据上传，解析，分析，报告生成，查看报告整个流程的测试。 | 2021/4/15
系统上线试运行 | 系统上线运行 | 2021/4/30

## Slide 17
目 录
团队规划
序号 | 岗位名称 | 人员编制 | 岗位职责
1 | UI工程师 | 1 | 设计页面
2 | 前端工程师 | 1 | 开发Web前端页面
3 | JAVA开发工程师 | 2 | 开发后端服务
4 | 数据分析工程师 | 1 | 机组预警模型支持
5 | 测试工程师 | 1 | 功能测试，性能测试
6 | 监控系统开发工程师 | 1 | 配合完成监控系统改造

## Slide 18
Contents Page
目录页
03 项目风险分析
3.1风险分析
Notes: 基本信息填写要求
1.个人简历（姓名、年龄、毕业院校、工作履历等）
2.明阳工作基本信息介绍(工作岗位、绩效、重大贡献等）
3.其他对竞聘岗位关联信息介绍（证书、荣誉、奖章等）

## Slide 19
目 录
风险分析
分析模型的准确度依赖于运维人员的反馈，根据运维反馈结果对模型进行优化。对该项目而言，存在分析结果不够精确，用户觉得不好用便不再使用的情况。
解决方案：
  选取合适分析模型
  对分析结果进行筛选（大部件，高准确率）
  加强和业主沟通
数据分析工程师，集中监控开发工程师，前端工程师，Ui工程师等人员资源待确认，存在资源无法按时到位进而影响项目进度的风险。
解决方案：
  积极和各项目组进行沟通，按照各个项目优先级合理安排人员

## Slide 20
Thank You